## Trang bìa
MÔN: Quản lý dự án công nghệ phần mềm
LỚP: 232_71ITSE41503_0101
GVHD: Phan Thị Hồng

## Trang lịch sử
Project Name: | Travel Content Hub
Team: | 7
Document:
Creator:
Created Date: | 21/4/2024
Revision History
Version | Date | Revised By | Reason for change
0.1 |  | Trịnh Văn Thiên Phúc

## Sprint01
Class | 232_71ITSE41503_0101
Team | 07
Project | Travel Content HUB
Team Number | Đỗ Tùng Lâm
Đặng Phương Nam
Trịnh Văn Thiên Phúc
Data | 26/3/2024
Daily Scrum Meeting
Team Number | Question | 2024-03-26 | 27/3/2024 | 28/3/2024 | 28/3/2024
Đỗ Tùng Lâm | What did you do today | Xác định phạm vi dự án: phân tích các tính năng cần có của nền tảng, mô tả phạm vi chức năng và phạm vi chất lượng | Xác định rủi ro dự án | Xác định nội dung bàn giao: Đề mục, thời gian, người thực hiện | Sprint review
| What will you do tormorrow? | Xác định rủi ro dự án | Xác định nội dung bàn giao: Đề mục, thời gian, người thực hiện | Sprint review | Không có
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Không có | Không có
Đặng Phương Nam | What did you do today | Nhận diện các bên liên quan: vai trò, trách nhiệm và phương thức giao tiếp | Xác định nhu cầu của các bên liên quan | Xác định ràng buộc dự án | Sprint review
| What will you do tormorrow? | Xác định nhu cầu của các bên liên quan | Xác định ràng buộc dự án | Sprint review | Không có
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Không có | Không có
Trịnh Văn Thiên Phúc | What did you do today | Mô tả tổng quan dự án: giới thiệu, môi trường, vấn đề khách hàng | Xác định mục tiêu dự án dựa trên các tiêu chí S.M.A.R.T | Xác định các cột mốc chính | Sprint review
| What will you do tormorrow? | Xác định mục tiêu dự án dựa trên các tiêu chí S.M.A.R.T | Xác định các cột mốc chính | Sprint review | Không có
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Không có | Không có
|  | 26/3/2024 | 27/3/2024 | 28/3/2024 | 28/3/2024
Minh chứng |  |  |  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/Qunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240329_003126-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/Qunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FQunlcngnghphnmmteam07lp232%5F71ITSE41503%5F0101%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FMeeting%20in%20%5FGeneral%5F%2D20240330%5F224139%2DMeeting%20Recording%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview

## Sprint02
Class | 232_71ITSE41503_0101
Team | 07
Project | Travel Content HUB
Team Number | Đỗ Tùng Lâm
Đặng Phương Nam
Trịnh Văn Thiên Phúc
Data | 2024-04-03
Daily Scrum Meeting
Team Number | Question | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-05-04
Đỗ Tùng Lâm | What did you do today | Lập danh sách user group, xác định tên các user stories | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker
| What will you do tormorrow? | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker | Sprint review
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Khó khăn trong việc planning poker các thành viên chưa nêu rõ đầy đủ các yếu tố về độ quan trọng, thời gian của các US
Đặng Phương Nam | What did you do today | Mô tả các chức năng | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker
| What will you do tormorrow? | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker | Sprint review
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Khó khăn trong việc planning poker các thành viên chưa nêu rõ đầy đủ các yếu tố về độ quan trọng, thời gian của các US
Trịnh Văn Thiên Phúc | What did you do today | Mô tả các chức năng | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker
| What will you do tormorrow? | Mô tả nhu cầu người dùng,viết tiêu chí hoàn thành của từng US theo phần chức năng đã chia cho từng thành viên | Phân loại các user story theo độ quan trọng, phạm vi và thời gian bằng planning poker | Sprint review
| Is there anything blocking you? | Không có | Không có | Khó khăn trong việc planning poker các thành viên chưa nêu rõ đầy đủ các yếu tố về độ quan trọng, thời gian của các US
|  | 2024-03-04 | 2024-04-04 | 2024-05-04
Minh chứng |  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/Qunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FQunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FMeeting%20in%20_General_-20240405_000812-Meeting%20Recording%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopiedShareExpControl%2Eview | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/Qunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FQunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FMeeting%20in%20_General_-20240405_134513-Meeting%20Recording%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopiedShareExpControl%2Eview | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/Qunlcngnghphnmmteam07lp232_71ITSE41503_0101/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240408_063736-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view

## Sprint03
Class | 232_71ITSE41503_0101
Team | 07
Project | Travel Content HUB
Team Number | Đỗ Tùng Lâm
Đặng Phương Nam
Trịnh Văn Thiên Phúc
Data | 2024-04-10
Daily Scrum Meeting
Team Number | Question | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12
Đỗ Tùng Lâm | What did you do today | Dựa trên file backlog nhóm đã làm trong pre-sprint 2 tuần trước, xác định độ ưu tiên, thời gian của từng us từ đó lập lên 4 sheet tượng trung 4 sprint trong file product back log.xlxs, sau đó đưa các us vào từng sprint theo độ ưu tiên, thời gian đã xác định. | Xác định duration cho task 4, ngày bắt đầu, kết thúc của từng task trong sheet sprint 4 cảu file Product Backlog.xlxs Mô tả các task của sprint 1 vào file Product Backlog.xlxs | nay làm gì: chỉnh sửa và cập nhật project phần 1. Introduction, 2.Tổng quan về dự án, 3.Định dạng tài liệu
| What will you do tormorrow? | mai được phân công mô tả sprint 3 | Chỉnh sửa và cập nhật project charter | làm sprint preview
| Is there anything blocking you? | không có khó khăn gì vì nhóm đã xác định độ ưu tiên với story point trong pre-sprint 2, us này chỉ cần kiểm tra lại xem piority vs point đã chuẩn chưa rồi phân chia vào từng sprint trong file sprint.xlxs | Việc chia thời gian cho từng task của mỗi US còn chưa hợp lí do mới chỉ là lên kế hoạch, chưa làm thực tế nên chưa xác định được thời gian cụ thể | không
Đặng Phương Nam | What did you do today | Mô tả sprint 3, xác định id, hạng mục trong product backlog đã phân chia trong sprint này, sau đó viết các task của us này. Tiếp đó là ghi tiêu chí hoàn thành cho từng task. Ghi thêm Khối lượng thời gian cho từng task và của tổng 1 us. Ghi người phụ trách khoảng thời gian bắt đầu - kết thúc và cuối cùng là trạng thái ( auto pending vì là kế hoạch ) | nay kiểm tra lại sprint 3 4 , hỗ trợ nhóm sửa lỗi, kiểm tra các sprint.Bao gồm các duration, ngày bắt đầu và kết thúc cho các sprint trong file ProductBacklog.xlxs | chỉnh sửa và cập nhật 7.Project Milestone , 8. Project Risk
| What will you do tormorrow? | mai sẽ kiểm tra lại sprint 3 4 , hỗ trợ nhóm sửa lỗi, kiểm tra các sprint | Chỉnh sửa project charter và cập nhật tiến độ công việc | làm sprint review
| Is there anything blocking you? | khó khăn trong việc ghi mô tả các tiêu chí hoàn và xác định khối lượng thời gian cho từng task | Không có khó khăn trong việc thực hiện các task | không có khó khăn gì cả
Trịnh Văn Thiên Phúc | What did you do today | được phân công mô tả các task ở sprint 2 dựa trên các US đã được sắp xếp xác định mục tiêu và tiêu chí hoàn thành cho từng task dựa trên các task đã mô tả ở sprint 4 xác định các duration, ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho từng task cho các task ở print 2 | mô tả các task ở sprint 4 dựa trên các US đã được sắp xếp xác định mục tiêu và tiêu chí hoàn thành cho từng task dựa trên các task đã mô tả ở sprint 4 | chỉnh sửa và cập nhật project charter phần các bên liên quan (3), phạm vi dự án (5) và sản phẩm bàn giao (6)
| What will you do tormorrow? | mô tả các task ở sprint 4 dựa trên các US đã được sắp xếp xác định mục tiêu và tiêu chí hoàn thành cho từng task dựa trên các task đã mô tả ở sprint 4 | chỉnh sửa và cập nhật project charter | làm sprint preview
| Is there anything blocking you? | hiện tại không có khó khăn, việc xác định từng task cho US một phần được mô tả trong AC trong file product backlog từ đó phân tích ra các tiêu chí hoàn thành dựa trên thực tế, nhu cầu người dùng, yêu cầu của khách hàng còn mông lung chưa đủ thông tin xác định duration cho từng task | hiện tại không có khó khăn trong việc xác định từng task cho US một phần được mô tả trong AC trong file product backlog từ đó phân tích ra các tiêu chí hoàn thành dựa trên thực tế, nhu cầu người dùng, yêu cầu của khách hàng còn mông lung | Không
|  | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12
Minh chứng

## Sprint04
Class | 232_71ITSE41503_0101
Team | 07
Project | Travel Content HUB
Team Number | Đỗ Tùng Lâm
Đặng Phương Nam
Trịnh Văn Thiên Phúc
Data | 2024-04-17
Daily Scrum Meeting
Team Number | Question | 2024-04-17 | 2024-04-18
Đỗ Tùng Lâm | What did you do today | Xác định tần suất xảy ro rủi ro, mức độ ảnh hưởng, khung thời gian rủi ro xảy ra, độ ưu tiên của rủi ro vào file risk.xlxs | Tổng hợp đánh giá thành viên trong nhóm theo các tiêu chí, đóng góp công việc
| What will you do tormorrow? | thiết kế file đánh giá và đánh giá các thành viên trong nhóm | không
| Is there anything blocking you? | không | không
Đặng Phương Nam | What did you do today | Xác định các nguyên nhân và hậu quả của rủi ro | không
| What will you do tormorrow? | không | không
| Is there anything blocking you? | không | không
Trịnh Văn Thiên Phúc | What did you do today | Xác định các rủi ro thuộc loại rủi ro nào, mô tả các rủi ro Xác định các cách ứng phó với từng rủi ro, kiểm soát các rủi ro và người chịu trách nhiệm cho các rủi ro đó | thiết ké file đánh giá thành viên nhóm
| What will you do tormorrow? | thiết kế file đánh giá thành viên nhóm | không
| Is there anything blocking you? | không | không
|  | 2024-04-10 | 2024-04-11
Minh chứng